**Региональный план**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**«Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Саратовской области»**

**1. Основные направления**

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Комплекса ГТО) в образовательных организациях Саратовской области, направленное на апробацию различных моделей внедрения на региональном и муниципальном уровнях, предусматривает осуществление комплекса мер, необходимых для создания эффективной системы и обеспечения дальнейшего распространения инновационного опыта среди образовательных организаций.

Комплекс мер, направленных на создание эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО и обеспечения дальнейшего распространения инновационного опыта среди образовательных организаций, включает в себя:

стимулирование обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Комплекса ГТО;

проведение испытаний Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях муниципальных районов (городских округах) области;

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Комплекса ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»;

проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Комплекса ГТО;

проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта внедренияКомплекса ГТО в образовательных организациях области;

проведение зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»;

повышение доступности спортивных сооружений Саратовской области для подготовки и выполнения нормативов Комплекса ГТО обучающимся образовательных организаций.

**2. Ожидаемые результаты**

Реализация комплекса мер, направленных на создание эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО и обеспечения дальнейшего распространения инновационного опыта среди образовательных организаций, предусматривает улучшение состояния здоровья обучающихся, увеличение числа обучающихся в возрасте от 6 до 17, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Создание эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО в образовательных организациях Саратовской области направлено на:

повышение уровня знаний о влиянии регулярных занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья обучающихся;

освоение обучающимися навыков самостоятельной организации занятий собственной двигательной деятельности;

повышение уровня физической подготовленности обучающихсяв соответствии с поло-возрастными нормами Комплекса ГТО;

воспроизводство необходимого объема двигательной активности обучающихся в соответствии с поло-возрастными нормами Комплекса ГТО.

Обеспечение дальнейшего распространения инновационного опыта по внедрению Комплекса ГТО среди образовательных организаций предусматривает:

обобщение эффективного опыта внедрения Комплекса ГТО;

внедрение в массовые практики образовательных организаций эффективных систем по реализации государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

**3. Мероприятия по созданию эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО в образовательных организациях Саратовской области и обеспечению дальнейшего распространения инновационного опыта среди образовательных организаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | | **Показатели** |
| **Стимулирование обучающихся в образовательных организациях области, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)** | | | | | |
| 1. | Согласование совместного приказа с министерством молодежной политики, спорта и туризма«Об утверждении комплекса мер по стимулированию обучающихся в образовательных организациях Саратовской области, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» | министерство образования | | август 2014г. | приказ министерства образования и министерства молодежной политики, спорта и туризма «Об утверждении комплекса мер по стимулированию обучающихся в образовательных организациях Саратовской области, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» |
| 2. | Организация работы по реализации комплекса мер по стимулированию обучающихся в образовательных организациях Саратовской области, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры и спорта пилотных районов - | | ежегодно | выделение бесплатных путевок на отдых в региональные детские оздоровительные лагеря;  награждение лучших образовательных организаций, обучающихся по итогам учебного года дипломами, кубками.  создание галереи спортивной славы на школьном и муниципальном и уровнях;  информирование об итогах сдачи нормативов и требований ГТО через сайты образовательных организаций, муниципальных образований и средства массовой информации;  создание и размещение стендов по ГТО в образовательных организациях.  Нормативно-правовое и документационное обеспечение:   1. приказы образовательных организаций; 2. приказы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры |
| **Проведение испытаний Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях муниципальных районов (городских округах) области** | | | | | |
| 3. | Назначение ответственных за внедрение Комплекса ГТО в образовательных организациях Саратовской области | руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования | до 15.09.2014 г. | | приказы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 4. | Проведение совещания сотрудников, ответственных за внедрение Комплекса ГТО | министерство образования области,  ГАУ ДПО «СОИРО» | 19 сентября 2014 г. | | протокол совещания сотрудников, ответственных за внедрение Комплекса ГТО |
| 5. | Проведение тестовых испытаний на занятиях физической культурой в рамках урочной и внеурочной занятости обучающихся | руководители образовательных организаций | сентябрь-май  в соответствии с планом-графиком образовательного процесса по физической культуре и климатическими условиями | | корректировка рабочих и дополнительных образовательных программ педагогов ;  результаты мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся в соответствии с нормативами Комплекса ГТО |
| 6. | Организация школьных соревнований среди обучающихся, родителей, педагогов, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | руководители образовательных организаций | сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | | протоколы соревнований |
| 7. | Организация мониторинговых исследований эффективности внедрения Комплекса ГТО в муниципальных районах области | министерство образования области,  ГАУ ДПО «СОИРО» | октябрь 2014 г. - апрель 2015 г. | | результаты мониторинговых исследований эффективности внедрения Комплекса ГТО в образовательных организациях районов области;  предоставление сводной информации муниципальными районами области |
| **Организация массовых пропагандистских акций по продвижению Комплекса ГТО** | | | | | |
| 8. | Выступление агитбригад на школьных и муниципальных мероприятиях, родительских собраниях, спортивных праздниках | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры и спорта | 2014 -2015 гг. | | фото- и видеоматериалы;  публикации на сайтах и в СМИ |
| 9. | Показательные выступления лучших спортсменов Комплекса ГТО на школьных и муниципальных мероприятиях физкультурно-спортивной направленности | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры и спорта | 2014-2015 гг. | | фото- и видеоматериалы;  публикации на сайтах и в СМИ |
| 10. | Проведение региональноголонгмоба «Комплекс ГТО – в жизнь!» | ГАУ ДПО «СОИРО» | ноябрь 2014 г. – май 2015 г. | | регистрация участников и публикация результатов на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» |
| **Проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Комплекса ГТО** | | | | | |
| 11. | Внесение в реестр дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации и семинаровдля учителей физической культуры, работников образовательных организаций и медицинских учреждений, организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) | курсов повышения квалификации и семинаров | сентябрь 2014 год | | реестр дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации и семинаров |
| 12. | Включение в государственное задание курсов повышения квалификации и семинаров для учителей физической культуры, работников образовательных организаций и медицинских учреждений, организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) | министерство образования,  ГАУ ДПО «СОИРО» | ноябрь-декабрь 2014 год | | расписание курсов повышения квалификации курсов повышения квалификации, краткосрочных и проблемных курсов и семинаров для педагогических и управленческих кадров учреждений общего, начального профессионального и среднего профессионального образования |
| **Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта внедрения Комплекса ГТО в образовательных организациях области** | | | | | |
| 13. | Разработка Положения о региональной научно-практической конференции «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): опыт общеобразовательных образовательных организаций Саратовской области» | министерство образования, ГАУ ДПО «СОИРО» | До 1 января 2015 г. | | приказ «Об утверждении Положения о региональной научно-практической конференции «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): опыт общеобразовательных образовательных организаций Саратовской области» |
| 14. | Проведение региональной научно-практической конференции «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): опыт общеобразовательных образовательных организаций Саратовской области» | министерство образования,  ГАУ ДПО «СОИРО» | март 2015 г. | | Резолюция региональной научно-практической конференции «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): опыт общеобразовательных образовательных организаций Саратовской области» |
| **Проведение зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»** | | | | | |
| 15. | Включение зимнего и летнего фестиваля Комплекса ГТО в план мероприятий «Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы» программы «Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» образовательной программы образовательной организации | руководители образовательных организаций | сентябрь 2014 г. - включение фестивалей как форм в образовательные программы образовательных организаций;  январь - март 2015 г. - проведение зимнего фестиваля Комплекса ГТО;  апрель-май 2015 г. - проведение летнего фестиваля Комплекса ГТО | | образовательные программы образовательных организаций;  фото- и видеоматериалы;  публикации на сайтах и в СМИ |
| **Повышение доступности спортивных сооружений Саратовской области для подготовки и выполнения нормативов Комплекса ГТО обучающимся образовательных организаций** | | | | | |
| 16. | Разработка соглашений об использовании спортивных сооружений Саратовской области для проведения занятий по физической культуре в рамках урочной и внеурочной занятости обучающихся | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры и спорта | сентябрь-октябрь 2014 г. | | соглашения об использовании спортивных сооружений Саратовской области для проведения занятий по физической культуре в рамках урочной и внеурочной занятости обучающихся |